ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (за 2025 год)

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной (комплексной) программы Нижегородской области

Таблица 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета на реализацию государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Фактические расходы | Степень исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 5 045 707,4 | 2 703 930,6 | 53,6 | Отклонения возникли по причине сложившейся экономии по результатам проведенных аукционов на оказание услуг/проведения работ, выполнения работ в меньшем объеме в сравнении со сметой и расторжением государственных контрактов, а также снятия лимитов бюджетных обязательств в течении 2025 года |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 5 045 707,4 | 2 703 930,6 | 53,6 |  |
|  |  | (2) федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
| 1.1 Ведомственный проект 1 «Приобретение имущества в государственную собственность Нижегородской области» | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 468 544,9 | 464 244,9 | 99,1 | нет |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 468 544,9 | 464 244,9 | 99,1 | нет |
|  |  | (2) федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий 1 «Осуществление функций по управлению государственным имуществом» | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 107 496,0 | 91 774,6 | 85,4 | Отклонения возникли по причине сложившейся экономии по результатам проведенных аукционов на оказание услуг/проведения работ, выполнения работ в меньшем объеме в сравнении со сметой и расторжением государственных контрактов |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 107 496,0 | 91 774,6 | 85,4 |  |
|  |  | (2) федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
| 2.1. Региональный проект 2 «Проведение комплексных кадастровых работ» | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 12 499,0 | 12 499,0 | 100 | нет |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 12 499,0 | 12 499,0 | 100 | нет |
|  |  | (2) федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий 2 «Осуществление деятельности государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Кадастровая оценка»» | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 148 630,5 | 148 630,5 | 100 | нет |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 148 630,5 | 148 630,5 | 100 | нет |
|  |  | (2) федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
| 3.1. Ведомственный проект 2 «Поддержка государственных унитарных предприятий и юридических лиц, 100% доли (акций) которых принадлежат Нижегородской области, в рамках управления и использования государственного имущества» | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 4 038 789,0 | 1 718 842,3 | 42,6 | Отклонения возникли по причине снятия лимитов бюджетных обязательств в течении 2025 года. В связи с чем в адрес Губернатора было направлено письмо о согласовании переноса денежных средств на 2026 и 2027 годы с внесением изменений в закон об областном бюджете. |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 4 038 789,0 | 1 718 842,3 | 42,6 |  |
|  |  | (2) федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
| 4.1. Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы» | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 269 748,0 | 267 939,3 | 99,3 | нет |
|  |  | (1) расходы областного бюджета | 269 748,0 | 267 939,3 | 99,3 | нет |
|  |  | (2) федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий (результатов) в разрезе структурных элементов государственной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий (результатов)

структурных элементов государственной программы

| N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы)/ мероприятия (результата) | Исполнитель | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение мероприятия (результата) за год предшествующий отчётному | Фактическое значение мероприятия (результата) | Плановое значение мероприятия (результата) | Степень исполнения, % | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ведомственный проект 1 «Приобретение имущества в государственную собственность Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие (результат) Приобретены в государственную собственность Нижегородской области объекты недвижимого имущества и земельные участки | Лекомцев О.С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | шт. | 31 | 26 | 26 | 100 | - |
|  | Общая площадь приобретённых объектов недвижимости | Лекомцев О.С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | кв. м. | - | 7 958,7 | 7 958,7 | 100 | - |
| 1.2 | мероприятие (результат) Количество организаций в которых обеспечено участие области в управлении акционерными обществами (обществами с ограниченной ответственностью) | Газизов А.К. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | ед. | 3 | 1 | 1 | 100 | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Осуществление функций по управлению государственным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | мероприятие (результат) Осуществление текущей деятельности государственного органа | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | мероприятие (результат) Реализация мероприятий, направленных на управление и распоряжение государственным имуществом, модернизацию информационных систем и ресурсов | Воробьева Ю. В. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | мероприятие (результат) Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию государственного сектора экономики, разграничение и перераспределение земель, представление интересов Нижегородской области в судах | Газизов А. К. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | мероприятие (результат) Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | Кочановская С. Ю. Начальник отдела перспективного развития и финансового анализа финансово-экономического управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Региональный проект 2 «Проведение комплексных кадастровых работ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | мероприятие (результат) Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | Власова К.С. Ведущий консультант отдела мониторинга объектов недвижимости и налоговой мобилизации министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области | ед. | 5 054 | 9 510 | 7 516 | 100 | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Осуществление деятельности государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Кадастровая оценка»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | мероприятие (результат) Обеспечение деятельности государственных учреждений | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.2 | мероприятие (результат) Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.3 | мероприятие (результат) Представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении уполномоченным государственным органам по их требованию | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.4 | мероприятие (результат) Разъяснение результатов определения кадастровой стоимости | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.5. | мероприятие (результат) Предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.6 | мероприятие (результат) Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.7 | мероприятие (результат) Хранение копий отчетов и приложений, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.8 | мероприятие (результат) Прием деклараций о характеристиках соответствующих объектов недвижимости от правообладателей | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.9 | мероприятие (результат) Прием заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.10 | мероприятие (результат) Сбор, обработка, систематизация и накопление информации о рынке недвижимости | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.11 | мероприятие (результат) Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 0 | 100 | 0 | Данное мероприятие включено в план на 2026 год, в план на 2025 год включено ошибочно |
| 4.12 | мероприятие (результат) Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.13 | мероприятие (результат) Сбор, обработка и учет информации, необходимой для определения кадастровой стоимости | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.14 | мероприятие (результат) Подготовка перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.15 | мероприятие (результат) Обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества | Лекомцев О. С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Ведомственный проект 2 «Поддержка государственных унитарных предприятий и юридических лиц, 100% доли (акций) которых принадлежат Нижегородской области, в рамках управления и использования государственного имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | мероприятие (результат) Количество проектов, которым оказана поддержка | Газизов А.К. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | ед. | 28 | 20 | 15 | 133,3 | В 2025 году в рамках представленного финансирования АО «КРНО» оказана поддержка 20 инвестиционным проектам |
| 5.2 | мероприятие (результат) Количество выполненных предприятием работ (оказанных услуг) на объектах недвижимого имущества | Газизов А.К. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | ед. | 3 | 4 | 8 | 50 | В 2025 году ГП НО «ДиРОН» выполнены работы по следующих объектах недвижимости: -г.Лысково, ул.Чернышевского 3а, - ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 Приокского района г.Н.Новгорода» - региональный центр по адаптивным видам спорта в г.Дзержинск. Также расторгнуто соглашение на выполнение работ По Созданию террасного парка в Почаинском овраге. Также принято решение о переносе срока выполнения работ на следующих объектах: - г.Лысково, ул.Чернышевского 3а, (гараж); -Фуникулер; - работы на объектах здравоохранения; - работы «Моностырский комплекс» Саровская пустынь |
| 5.3 | мероприятие (результат) Количество объектов капитального строительства спортивного назначения введенных в эксплуатацию предприятием | Лекомцев О.С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.01.2025 заключено дополнительное соглашение №2 к вышеуказанному соглашению, где срок реализации проекта перенесен на 31.12.2025. До настоящего времени проводится экспертиза сметных работ в ГБУ НО «Нижегородсмета» (повторное обращение в учреждение после исправления замечаний и т.д.). В связи с вышеизложенным, просим Вас перенести неиспользованный остаток средств субсидии на 2026 год. При этом считаем необходимым сообщить следующее. 25.12.2025 между министерством, КП НО «Регнедвижимость» (ранее КП НО «ДОМ.НН») и ГП НО «Лидеры Спорта» заключено дополнительное соглашение №4 к Соглашению о смене получателя субсидии, в связи с реорганизацией КП НО «Регнедвижимость» (ранее КП НО «ДОМ.НН») путем присоединения к нему ГП НО «Лидеры Спорта», в рамках исполнения распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 06.11.2024 №326-11-971323/24. Вышеуказанное унитарное предприятие 29.12.2025 прекратило свою деятельность путем реорганизации и снятия с учета в ИФНС. |
| 5.4 | мероприятие (результат) Количество мероприятий, проводимых в отношении объектов недвижимого имущества и земельных участков, расположенных на территории Нижегородской области | Лекомцев О.С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | ед. | 300 | 1 878 | 1200 | 156,5 | В 2025 году в рамках имеющегося финансирования КП НО «Регнедвижимость» удалось провести большее количество мероприятий, чем планировалось ранее |
| 5.5 | мероприятие (результат) Количество мероприятий и работ по наполнению сведениями автоматизированной информационной системы «Цифровая инвентаризация и учет недвижимого имущества в Нижегородской области» в отношении объектов недвижимого имущества на территории Нижегородской области | Лекомцев О.С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | ед. | 0 | 4 | 1 | 400 | В 2025 году за счет средств областного бюджета были выполнены 4 мероприятия по наполнению АИС «ЦИУН». Учитывая, что способом предоставления субсидии является возмещение затрат получателя субсидии, связанных с проведением мероприятий по наполнению, эксплуатации и развитию АИС "ЦИУН" ( в рамках Постановления Правительства Нижегородской области от 07.10.2025 №621, результат является уже достигнутым на момент субсидирования предприятия. Таким образом, за счет выделенных средств бюджета удалось выполнить больший объем работ, чем был запланирован ранее. |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | мероприятие (результат) Осуществление текущей деятельности государственного органа | Лекомцев О.С. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

Таблица 3. Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Государственная программа/ структурный элемент государственной программы /показатель (наименование) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Признак возрастания/ убывания | Значения показателя государственной программы, структурный элемент государственной программы |  |  | Степень исполнения, % | Обоснование отклонений значений показателя/ на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Государственная программа «Управление государственным имуществом Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля безубыточных унитарных предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, по окончании реализации Программы | % | Возрастание | 50 | 50 | 50 | 100 | Показатели безубыточности унитарных предприятий могут быть рассмотрены после подготовки результатов финансово – хозяйственной деятельности унитарных предприятий за 2025 г. по результатам годового бухгалтерского отчета. Ориентировочный срок подготовки необходимой информации 10 апреля 2026 года |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право государственной собственности Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества государственной собственности Нижегородской области | % | Возрастание | 97 | 97 | 100 | 100 | Регистрация объектов недвижимости проведена в полном объеме. |
| 3. | Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | Ед. | Возрастание | 5 054 | 7 516 | 9 510 | 126,5 | Фактическое превышение плановых значений показателей обусловлено выявлением в ходе работ реестровых ошибок в местоположении границ объектов недвижимости и их исправлении, а также образованием новых земельных участков, которые ранее отсутствовали в Едином государственном реестре недвижимости. |
| 4. | Количество объектов недвижимости (ОКС (Здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства)), для которых определена кадастровая стоимость на основании статей 14 и 16 Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" (нарастающим итогом) | % | Возрастание | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Количество объектов недвижимости (Земельные участки), для которых определена кадастровая стоимость на основании статей 14 и 16 Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" (нарастающим итогом) | % | Возрастание | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. | Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет от управления государственным имуществом Нижегородской области, администрируемых Министерством | Млн руб. | Возрастание | 1 729,2 | 1 092,1 | 1 716,4 | 157,2 | 1. Перевыполнение по доходам от аренды областной земли связано со следующими причинами: - оплатой задатков в общей сумме 1,8 млн руб. от ООО «Агрос», ИП Ключкова А.И., ИП Беляков И.Е.; - оплатой по вновь заключенным договорам аренды (после формирования прогноза) в общей сумме 34,1 млн руб; - оплатой мораторной задолженности и задолженности, взысканной по решению суда в общей сумме 10,5 млн руб. 2. Перевыполнение по доходам от аренды нежилого фонда связано с оплатой по вновь заключенным договорам (после формирования прогноза) в общей сумме 9,1 млн руб. 3. Перевыполнение по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации связано с перечислением нераспределенной прибыли прошлых лет от АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и АО «Международный аэропорт Нижний Новгород». 4. Перевыполнение по доходам от поступлений средств от инвесторов, осуществляющих строительство коммерческих объектов, за исключением жилья связано с погашением взысканной и мораторной задолженности, а также с оплатой обеспечительных платежей по инвестиционным соглашениям. 5. Перевыполнение плана по доходам от реализации имущества связано с: - оплатой взысканной задолженности в сумме 2,5 млн руб. ООО «Пайп Груп»; - оплатой по договорам, заключенным после формирования прогноза на 2025 год (с рассрочкой по 159-ФЗ) от Сыщенко А.В в сумме 1,1 млн руб. - оплатой по вновь заключенным договорам купли-продажи, в рамках программы приватизации государственного имущества Нижегородской области в 2025 году в общей сумме 3,0 млн руб.; - перечислением в доход бюджета денежных средств в общей сумме 3,1 млн руб. от реализации недвижимого имущества, наиболее крупная сумма поступила за утилизированное имущество (лом трамвайных путей) в рамках реализации концессионного соглашения от 28.09.2022 №245-П «О создании и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Нижнем Новгороде» между Правительством Нижегородской области и ООО «Экологические проекты» в сумме 2,7 млн руб. 6. Перевыполнение плана по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, связано с заключением новых договоров купли-продажи земельных участков (наиболее крупная оплата поступила от ООО «Капстрой-НН» в общей сумме 16,5 млн руб.). |
| 7. | Уровень укомплектованности министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области штатными единицами | % | Возрастание | - | 100 | 93,4 | 93,4 | Отклонение произошло по причине отсутствия квалифицированных кадров. |
| 1. | Ведомственный проект 1 «Приобретение имущества в государственную собственность Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право государственной собственности Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества государственной собственности Нижегородской области | % | Возрастание | 97 | 97 | 100 | 100 | Регистрация объектов недвижимости проведена в полном объеме. |
| 2 | Количество приобретённого недвижимого имущества и (или) земельных участков | шт. | Возрастание | 31 | 22 | 26 | 118,2 | Перевыполнение связано с приобретением в конце 2025 года 4 объектов недвижимости. |
| 3 | Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет от управления государственным имуществом Нижегородской области, администрируемых Министерством | Млн руб. | Возрастание | 1 729,2 | 1 092,1 | 1 716,4 | 157,2 | 1. Перевыполнение по доходам от аренды областной земли связано со следующими причинами: - оплатой задатков в общей сумме 1,8 млн руб. от ООО «Агрос», ИП Ключкова А.И., ИП Беляков И.Е.; - оплатой по вновь заключенным договорам аренды (после формирования прогноза) в общей сумме 34,1 млн руб; - оплатой мораторной задолженности и задолженности, взысканной по решению суда в общей сумме 10,5 млн руб. 2. Перевыполнение по доходам от аренды нежилого фонда связано с оплатой по вновь заключенным договорам (после формирования прогноза) в общей сумме 9,1 млн руб. 3. Перевыполнение по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации связано с перечислением нераспределенной прибыли прошлых лет от АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и АО «Международный аэропорт Нижний Новгород». 4. Перевыполнение по доходам от поступлений средств от инвесторов, осуществляющих строительство коммерческих объектов, за исключением жилья связано с погашением взысканной и мораторной задолженности, а также с оплатой обеспечительных платежей по инвестиционным соглашениям. 5. Перевыполнение плана по доходам от реализации имущества связано с: - оплатой взысканной задолженности в сумме 2,5 млн руб. ООО «Пайп Груп»; - оплатой по договорам, заключенным после формирования прогноза на 2025 год (с рассрочкой по 159-ФЗ) от Сыщенко А.В в сумме 1,1 млн руб. - оплатой по вновь заключенным договорам купли-продажи, в рамках программы приватизации государственного имущества Нижегородской области в 2025 году в общей сумме 3,0 млн руб.; - перечислением в доход бюджета денежных средств в общей сумме 3,1 млн руб. от реализации недвижимого имущества, наиболее крупная сумма поступила за утилизированное имущество (лом трамвайных путей) в рамках реализации концессионного соглашения от 28.09.2022 №245-П «О создании и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Нижнем Новгороде» между Правительством Нижегородской области и ООО «Экологические проекты» в сумме 2,7 млн руб. 6. Перевыполнение плана по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, связано с заключением новых договоров купли-продажи земельных участков (наиболее крупная оплата поступила от ООО «Капстрой-НН» в общей сумме 16,5 млн руб.). |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Осуществление функций по управлению государственным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет от управления государственным имуществом Нижегородской области, администрируемых Министерством | Млн руб. | Возрастание | 1 729,2 | 1 092,1 | 1 716,4 | 157,2 | 1. Перевыполнение по доходам от аренды областной земли связано со следующими причинами: - оплатой задатков в общей сумме 1,8 млн руб. от ООО «Агрос», ИП Ключкова А.И., ИП Беляков И.Е.; - оплатой по вновь заключенным договорам аренды (после формирования прогноза) в общей сумме 34,1 млн руб; - оплатой мораторной задолженности и задолженности, взысканной по решению суда в общей сумме 10,5 млн руб. 2. Перевыполнение по доходам от аренды нежилого фонда связано с оплатой по вновь заключенным договорам (после формирования прогноза) в общей сумме 9,1 млн руб. 3. Перевыполнение по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации связано с перечислением нераспределенной прибыли прошлых лет от АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и АО «Международный аэропорт Нижний Новгород». 4. Перевыполнение по доходам от поступлений средств от инвесторов, осуществляющих строительство коммерческих объектов, за исключением жилья связано с погашением взысканной и мораторной задолженности, а также с оплатой обеспечительных платежей по инвестиционным соглашениям. 5. Перевыполнение плана по доходам от реализации имущества связано с: - оплатой взысканной задолженности в сумме 2,5 млн руб. ООО «Пайп Груп»; - оплатой по договорам, заключенным после формирования прогноза на 2025 год (с рассрочкой по 159-ФЗ) от Сыщенко А.В в сумме 1,1 млн руб. - оплатой по вновь заключенным договорам купли-продажи, в рамках программы приватизации государственного имущества Нижегородской области в 2025 году в общей сумме 3,0 млн руб.; - перечислением в доход бюджета денежных средств в общей сумме 3,1 млн руб. от реализации недвижимого имущества, наиболее крупная сумма поступила за утилизированное имущество (лом трамвайных путей) в рамках реализации концессионного соглашения от 28.09.2022 №245-П «О создании и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Нижнем Новгороде» между Правительством Нижегородской области и ООО «Экологические проекты» в сумме 2,7 млн руб. 6. Перевыполнение плана по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, связано с заключением новых договоров купли-продажи земельных участков (наиболее крупная оплата поступила от ООО «Капстрой-НН» в общей сумме 16,5 млн руб.). |
| 3. | Региональный проект 2 «Проведение комплексных кадастровых работ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | Ед. | Возрастание | 5 054 | 7 516 | 9 510 | 126,5 | Фактическое превышение плановых значений показателей обусловлено выявлением в ходе работ реестровых ошибок в местоположении границ объектов недвижимости и их исправлении, а также образованием новых земельных участков, которые ранее отсутствовали в Едином государственном реестре недвижимости. |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Осуществление деятельности государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Кадастровая оценка»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов недвижимости (ОКС (Здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства)), для которых определена кадастровая стоимость на основании статей 14 и 16 Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" (нарастающим итогом) | % | Возрастание | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Количество объектов недвижимости (Земельные участки), для которых определена кадастровая стоимость на основании статей 14 и 16 Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" (нарастающим итогом) | % | Возрастание | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Ведомственный проект 2 «Поддержка государственных унитарных предприятий и юридических лиц, 100% доли (акций) которых принадлежат Нижегородской области, в рамках управления и использования государственного имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля безубыточных унитарных предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, по окончании реализации Программы | % | Возрастание | 50 | 50 | 50 | 100 | Показатели безубыточности унитарных предприятий могут быть рассмотрены после подготовки результатов финансово – хозяйственной деятельности унитарных предприятий за 2025 г. по результатам годового бухгалтерского отчета. Ориентировочный срок подготовки необходимой информации 10 апреля 2026 года |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень укомплектованности министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области штатными единицами | % | Возрастание | - | 100 | 93,4 | 93,4 | Отклонение произошло по причине отсутствия квалифицированных кадров. |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу

| N п/п | Реквизиты нормативного акта Правительства Нижегородской области о внесении изменений | Обоснование внесения изменений необходимостью приведения в соответствии финансовой части программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | В соответствие с Постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 года № 806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области» изменения, внесенные в госпрограмму в 2024 году, утверждены приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 14.03.2025 года №326-13-233820/25, от 14.03.2025 года № 326-13-233816/25, от 14.03.2025 года №326-13-233811/25, от 14.03.2025 года №326-13-233805/25, от 14.03.2025 года №326-13-233795/25, от 14.03.2025 года №326-13-233796/25, от 14.03.025 года №326-13-233791/25, от 14.03.2025 года №326-13-233790/25, от 10.04.2025 года №326-13-330872/25, от 10.04.2025 года №326-13-330842/25, от 10.04.2025 года №326-13-330861/25, от 10.04.2025 года №326-13835/25, от 13.05.2025 года №326-13-429017,25, от 13.05.2025 года №326-13-429004/25, от 13.05.2025 года №326-13-428997/25, от 13.05.2025 года №326-13-428991/25, от 13.05.2025 года №326-13-428976/25, от 13.05.2025 года №326-13-428983/25, от 13.05.2025 года №326-13-428970/25, от 30.07.2025 года №326-13-680229/25, от 30.07.2025 года №326-13-680154/25, от 30.07.2025 года №326-13-680226/25, от 30.07.2025 года №326-13-680216/25, от 30.07.2025 года №326-13-680212/25, от 15.09.2025 года №326-13-820812/25, от 15.09.2025 года №326-13-820803/25, от 15.09.2025 года №326-13-820793/25, от 15.09.2025 года №326-13-820784/25, от 15.09.2025 года №326-13-820778/25, от 15.09.2025 года №326-13-820771/25, от 30.09.2025 года №326-13-870335/25, от 30.09.2025 года №326-13-870325/25, от 30.09.2025 года №326-13-870318/25, от 30.09.2025 года №326-13-870298/25, от 25.11.2025 года №326-13-1063019/25, от 25.11.2025 года №326-13-1062993/25, от 25.11.2025 года №326-13-1063008/25, от 25.11.2025 года №326-13-1062975/25, №326-13-1170625/25 от 22.12.2025 года, №326-13-1170590/25 от 22.12.2025 года, №326-13-1170568/25 от 22.12.2025 года, №326-13-70288/26 от 29.01.2026 года, №326-13-70234/26 от 29.01.2026 года, №326-13-70225/26 от 29.01.2026 года, №326-13-70214/26 от 29.01.2026 года, №326-13-70205/26 от 29.01.2026 года, №326-13-70192/26 от 29.01.2026 года. | В 2025 году в государственную программу «Управление государственным имуществом Нижегородской области» (далее – госпрограмма) внесены изменения, касающиеся корректировки параметров госпрограммы и приведения финансовой части госпрограммы в соответствие с Законом Нижегородской области от 20 декабря 2024 г. № 175-З "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и сводной бюджетной росписью. |

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В связи с воздействием факторов риска проводится корректировка параметров реализации госпрограммы